## now
0.6
战斗之后：
仓库变为一个 | ChainEmber | 链烬
账号系统，只有本地，留有网络接口 | 需要将用户数据储存为文件（或者其他形式）
登陆系统 简易做即可（用账号系统）（服务端登陆代码移植到本地模拟实现）
进入主界面（空空如也）
显示所有英雄，可升级。
道具系统
升级需要金币，满级30.
战斗英雄选择界面（点击战斗按钮） 进入战斗中的 proto 变为本地的后台数据 | 和战斗对接选择英雄
选英雄进入战斗对接部分 将等级带入
对接战斗部分代码整理 + 删除以前的代码
去掉 proto
战斗结算到回主城
整体流程体验并修改
看是否账号系统变为联网，目前 linux 上跑 .net core 足够
美术：
确定风格
做一版 UI（大体）
UI的通用动画（界面打开动画 + 关闭动画）
战斗中人物模型 + 动作
战斗中特效
战斗地图
主城场景所用的特效
音效系统
数值：
战斗部分：现在有流程，但是数值不太行，需要整体改下数值 和 难度
非战斗部分：

## battleOptimize
大怪的技能（先弄两个）并且配置
队长技能的配置
battleUI 中 回合数的显示
唐依有时候不会攻击了 需要查看下
隐墨放完技能也不能动了 应该是 ai 问题
瞬移和墨现位置有时候颠倒了（应该是大招升级的时候id变了找不到了）
需要更改技能客户端显示 id 的逻辑 现在大招升级就不对了
单个击退技能之后如果这个单位死了 那么就不会消失
替换英雄的时候 现在不会直接消失 应该直接真实死亡
宝箱商店购买的信息不会刷新 只有购买后才会刷新
提升攻速的队长技能冷却时间不对
大灰熊不能攻击了
玩家控制的英雄 自动攻击的时候应该只攻击在攻击距离中的 不能移动
怪物出生点都挤在一起了 分散点（可加个通用逻辑：如果创建的时候有单位 那么就在周围寻找一个空地即可）
怪物出生的面对角度问题
修改为：在准备阶段ai不生效 | 好像不用
怪物好像一直是1星（应该是生成的时候增加星级不对）
每回合人口给的不对
回合结束的时候 所有单位满血
增加最大生命的时候 有时候不会按照比例改变（目前看是英雄升星的时候，属性也要看一下）
唐依的移动（所有单位的移动） 可能会出界 所以需要有个容错
唐依的移动（所有单位的移动） 终点的时候可能会和周围单位重合 所以需要有个容错
宝箱中队友增加属性改为队伍中随机（包含队长），或者是如果队友没有的话加到自己的身上。
增加队友属性或者给自己属性增加的时候，弹出文字显示（先只是控制台输出 之后会有飘字提示）
增加属性的显示都不怎么对 需要改下格式
增加一个公共的飘字提示小界面
获得的奖励弹出的提示需要改下符合的，如：获得属性的时候需要写上是谁获得属性。
获得的奖励在界面上不显示了
普通攻击的时候如果选择一个队友 那么现在会停下来，应该是找一个最近的敌人

## gameFuncAndProcess
流程：
登陆 | 设备号自动登录
主界面
英雄列表 | 显示所有英雄，可升级，满级 100.
战斗 | 进入战斗中的 proto 变为本地的后台数据
选英雄进入战斗 将等级带入