## now
非战斗业务功能 |  | 100 策划定一下0.9版本需要的业务功能
120 将原先服务端的功能移植到本地作为本地逻辑 但是要留有接口 数据部分用文件即可
需要提前弄好 |  | 200 下面的功能暂定：等订好了再改成正式的
启动和登录存档（登录先在本地 留有网络接口即可） 存档也是
英雄列表 有了就能用 可以升级加属性
主线 战斗的一个主要入口 1章之后2章 然后3章。。。
设置界面 功能：音量，音效 战斗：智能施法，快捷键
新手引导 从头到尾的一次引导 可以跳过
实时信息（聊天中的系统） 只做系统级别的关键信息显示
300 服务器部分 用纯c#实现登录存档功能，数据库用mysql，将用户信息 + 用户游戏数据存到数据库即可，用 http ，本地跑通即可 （之后挂到 windowsServer 上）
做一下未联网也能玩，思路如下： 如果玩家一直没有联网进入游戏 那么就会有一个临时的玩家信息在本地储存并且进行登录逻辑 这种状态下玩的游戏数据会储存在本地。 当玩家第一次联网 那么就会得到一个新的玩家信息覆盖到本地 此时游戏数据也会传到服务端进行储存。 当玩家下次联网登录的时候 登陆成功就会更新玩家信息和游戏数据。 而如果下次是未联网登录 那么此时就用本地的玩家信息和游戏数据游玩。 至于如果出现某次联网登录发现游戏数据不一样了 那么再讨论使用本地的还是用服务器的 至于玩家信息 目前看直接用服务器的玩家信息覆盖就可以了。
310 功能和战斗的功能连接部分定下
400 完善下所作的功能 有一个最基本的游戏流程
正式配置数据接入（数值非正式） |  | （定完了游戏功能流程后开始）
每个业务功能都需要配表有数据
战斗部分：都要有正式的数据 数值可临时即可
数值部分 |  | 业务功能部分
战斗部分
按照整体进行数值的更改
美术部分 |  | 用现有的 从这里开始将要开始调整为正式版（至少说的过去）
| UI部分： | 根据每个功能开始调整
尽量用以前已有的资源
| 模型/动作部分： | 尽量用以前的资源 复用 可以调整显示大小和颜色甚至特效来区分即可
当然要根据最后定下的功能来定
| 动效部分 | 先弄通用部分：包括 打开界面 关闭界面 按钮 （如果有获得资源或者减少资源 就加个飞行动画）
然后战斗中的非UI动效 包括技能特效等 按照定下的功能需求再说
战斗中 UI 动效 包括 增加战银 回合开始结束提示 开箱子 获得箱子中的奖励等 也是等确定功能下再说
各种功能的UI和非UI动效 看功能做
从启动开始到大厅部分的动效
通用转场动效 包括大厅和战斗间的切换
音乐部分 |  | BGM：按照功能 大体上就是登录 大厅 战斗 这三类 如果有些从画面上变场景了或者变UI了 可以根据功能再次改变 BGM
音效：通用部分 包括打开界面 关闭界面 点击按钮 等
战斗中的所有关键反馈音效：技能效果中音效 强化音效等 （还是看定的需求）
根据功能再次添加音效
服务器部分 |  | 需要开始正式的云环境下运行服务端代码了 保证外网也能正确访问
打点系统 可额外接入或自己做个简单的 需要能看到储存的数据即可
发布平台部分 |  | 确定好平台 开始接入平台sdk
如果能接 平台登录更好
支付 sdk 部分看情况
上线准备 |  | 主要点：
1 卡死 bug（阻断玩家了）
2 打点数据（观察玩家行为 以分析数据）
上线 |  | 一切就绪 开始上线