## now
需要提前弄好 |  | 手游还是端游 涉及到平台
接入 taptap 或者 steam 或者 微信小游戏 （需要和手游和端游一起讨论）
战斗： |  | 属性所有 * 1000 / 1000 的统一修改
技能满了要能更换技能
需要提前弄好 |  | 英雄升星功能 + 箱子中的英雄升星奖励项
英雄专属技能
到这里基础战斗所需功能有了
需要提前弄好 |  | 定一下具体的战斗流程 做一个可玩的初版Demo
到这里战斗 DEMO 完成
非战斗业务功能 |  | 100 策划定一下0.9版本需要的业务功能
120 将原先服务端的功能移植到本地作为本地逻辑 但是要留有接口 数据部分用文件即可
需要提前弄好 |  | 200 下面的功能暂定：等订好了再改成正式的
启动和登录存档（登录先在本地 留有网络接口即可） 存档也是
英雄列表 有了就能用 可以升级加属性
主线 战斗的一个主要入口 1章之后2章 然后3章。。。
设置界面 功能：音量，音效 战斗：智能施法，快捷键
新手引导 从头到尾的一次引导 可以跳过
实时信息（聊天中的系统） 只做系统级别的关键信息显示
300 服务器部分 用纯c#实现登录存档功能，数据库用mysql，将用户信息 + 用户游戏数据存到数据库即可，用 http ，本地跑通即可 （之后挂到 windowsServer 上）
做一下未联网也能玩，思路如下： 如果玩家一直没有联网进入游戏 那么就会有一个临时的玩家信息在本地储存并且进行登录逻辑 这种状态下玩的游戏数据会储存在本地。 当玩家第一次联网 那么就会得到一个新的玩家信息覆盖到本地 此时游戏数据也会传到服务端进行储存。 当玩家下次联网登录的时候 登陆成功就会更新玩家信息和游戏数据。 而如果下次是未联网登录 那么此时就用本地的玩家信息和游戏数据游玩。 至于如果出现某次联网登录发现游戏数据不一样了 那么再讨论使用本地的还是用服务器的 至于玩家信息 目前看直接用服务器的玩家信息覆盖就可以了。
310 功能和战斗的功能连接部分定下
400 完善下所作的功能 有一个最基本的游戏流程
正式配置数据接入（数值非正式） |  | （定完了游戏功能流程后开始）
每个业务功能都需要配表有数据
战斗部分：都要有正式的数据 数值可临时即可
数值部分 |  | 业务功能部分
战斗部分
按照整体进行数值的更改
美术部分 |  | 用现有的 从这里开始将要开始调整为正式版（至少说的过去）
| UI部分： | 根据每个功能开始调整
尽量用以前已有的资源
| 模型/动作部分： | 尽量用以前的资源 复用 可以调整显示大小和颜色甚至特效来区分即可
当然要根据最后定下的功能来定
| 动效部分 | 先弄通用部分：包括 打开界面 关闭界面 按钮 （如果有获得资源或者减少资源 就加个飞行动画）
然后战斗中的非UI动效 包括技能特效等 按照定下的功能需求再说
战斗中 UI 动效 包括 增加战银 回合开始结束提示 开箱子 获得箱子中的奖励等 也是等确定功能下再说
各种功能的UI和非UI动效 看功能做
从启动开始到大厅部分的动效
通用转场动效 包括大厅和战斗间的切换
音乐部分 |  | BGM：按照功能 大体上就是登录 大厅 战斗 这三类 如果有些从画面上变场景了或者变UI了 可以根据功能再次改变 BGM
音效：通用部分 包括打开界面 关闭界面 点击按钮 等
战斗中的所有关键反馈音效：技能效果中音效 强化音效等 （还是看定的需求）
根据功能再次添加音效
服务器部分 |  | 需要开始正式的云环境下运行服务端代码了 保证外网也能正确访问
打点系统 可额外接入或自己做个简单的 需要能看到储存的数据即可
发布平台部分 |  | 确定好平台 开始接入平台sdk
如果能接 平台登录更好
支付 sdk 部分看情况
上线准备 |  | 主要点：
1 卡死 bug（阻断玩家了）
2 打点数据（观察玩家行为 以分析数据）
上线 |  | 一切就绪 开始上线

## 技术now
战斗流程：
测试流程（15 关 测试版可以弄成 3 关 ） 设置时间
关卡结束：界面 + 胜利条件：boss 死亡 ， 失败：时间到没有杀死该层领主/自己死亡
战斗结束界面 + 逻辑
技能：
随机技能需要做一些 供升星测试 包括宝箱
升级技能的时候会删除技能 所以修复下技能的生命周期(finish 待测) 保持完整 （要注意技能包括道具等技能）
机制修改
护甲计算需要更改 改为 ： 攻击力 * 攻击力 /（攻击力 + 护甲）
属性循环增加的循环问题
技能升星：
队长的技能升星功能 + 箱子中的技能升星奖励项（技能有经验值（如：绿色： 1 2 个绿色相同的会合成一个蓝色））
宝箱：
宝箱获得属性提升的功能开发
宝箱获得的奖励需要以“宝物”或者“卡牌”这样的形式显示让玩家可以回顾
可以看任意单位的属性 和 buff
attr代码调整 + buff 整体流程小优化（包括buff格式 添加 移除（界面相关） 流程）
资源宝箱需要开发 如 增加金币
| ~~~~~~~~>> | 属性所有 * 1000 / 1000 的统一修改
漏了：技能满了要能更换技能
英雄：
英雄升星功能 + 箱子中的英雄升星奖励项
英雄专属技能
至此 战斗可测试流程了

## 技术now2
框架部分： | 总体改成本地逻辑（可以将服务器业务逻辑复制更改到本地作为后台服务层） + 本地存档数据 但是模块要独立出来 方便之后接入网络
数据存档 + 服务器存档 服务器功能：保存和读取用户数据
服务器先用纯c#实现登录存档功能，数据用mysql，用 http ， windowsServer
业务部分： | 转看策划
发布产品相关： | taptap 相关sdk
后续优化： | 这里战斗中断的重连可以简单做 做成回到当前关的准备阶段 注意随机种子
如果服务器只是存档数据，服务端之后可以采用.netCore 或者 java ， node.js ,python 等， 操作系统可以用linux
资源方面 可以部署 cdn 加快资源传输

## 策划now
策划部分
功能点： | 先行部分 各个功能 + 战斗 看功能点文档
数值 | 最后配置 在功能完成之后 各个功能 + 战斗

## 美术now
美术部分
UI | 看业务
模型/动作 | 用现有 3D 复用
原画 | 看业务
动效 | 看业务

## overview
游戏的大方向 |  | 技术需求
游戏类型 | 按照战斗：RPG，ARPG,回合制，即时自动，FPS，SLG,肉鸽 | 网络需求 | 纯单机，强联网，弱联网
| 选择：卡牌 + ARPG + 肉鸽 |  | 长连接，短连接
选择：弱联网，短连接（但是要留有一定的对网络的服务接口）
游戏核心 | 玩家在战斗中随机获得强化奖励，利用技能的组合和同伙配合打倒boss | 发布平台 | taptap，steam，googlePlay，抖音
| 选择： |  | 选择：taptap
游戏主题 | 奇幻冒险，恐怖解谜，科幻宇宙，武林争霸，江湖勇者，武侠，武侠探险，江湖纷争 | 数据 | 本地，本地存档然后上传服务器，服务器 本地+服务器都有 | 随网络需求而定
| 选择：江湖纷争 |  | 考虑战斗数据
选择：本地存档 + 服务器负责存档用户数据
这里战斗中断的重连可以简单做 做成回到当前关的准备阶段 注意随机种子
游戏背景 | 明朝时期，锦衣卫势力和江湖人士的纷争下，国家出现了危机，而招来其他势力的威胁，在此环境下，主角和同伴们发现了一些黑暗势力的阴谋，最后的战斗一触即发 | 资源 | 纯包内资源，走AssetBundle加载，用 Addressable
选择：先用原先的AssetBundle逻辑，最后用Addressable，保持接口统一
选择：
|  | 热更部分 | 资源部分：不更新直接换包，AssetBundle 更新，用Addressable 更新 | 随网络需求而定
代码部分：不更新直接换包，lua更新，hybrid更新
选择：前期不考虑，之后可以考虑用，可以前期留有接口

## overview2
美术需求 |  | 策划需求
整体 | 风格，色调 | 功能点 | 功能的总览，细节
| 武侠风格，暗色调，体现出江湖纷争的那种感觉 |  | 养成 + 战斗
UI | 目前可以用自己改的UI大致弄一版
原画 | 只能用现有资源或者找图
模型动作 | 2D，3D | 数值 | 各功能的数值，包括战斗部分数值
| 暂时用现在的 3D 资源 之后根据情况考虑是否用 2D，改动较大，但不影响战斗逻辑等，如果继续3D ，那么工作量和成本将会增大，需要慎重考虑 |  | 保证快节奏 并且战斗关卡的数值重中之重
动效 | 动画，特效
按照感觉走